Na temelju članka 66. stavka 1. te članka 71.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18., 110/18., 32/20. i 145/24.), članka 179. stavka 2. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21.), članka 33. stavak 1. točka 23. Statuta Općine Jelenje („Službene novine Općine Jelenje“ broj 59/23., 82/25.), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 6. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2026. donosi

### Odluku

o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2025.g.

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2025.g. („Službene novine Općine Jelenje“ broj 76/24., 82/25., 88/25.) planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 843.000,00 eura,  a ostvarena u iznosu od 387.244,35 eura (indeks 45,84).

Članak 2.

Ostvarena sredstva iz članka 1. ove Odluke utrošena su u iznosu 387.244,35 eura na izgradnju komunalne infrastrukture kako slijedi:

| REDNI BROJ | PLANIRANO | OSTVARENO | INDEX | IZVORI FINANCIRANJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. IZGRADNJA GRAĐEVINA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U NEUREĐENIM DJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA | 223.000,00 | 84.198,78 | 37,76 |  |  |
| 1.1. NERAZVRSTANE CESTE | 223.000,00 | 84.198,78 | 37,76 |  |  |
| 1.1.1. IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA U CESTE | 168.000,00 | 55.000,94 | 32,74 |  |  |
| gradnja | 143.000,00 | 38.638,44 | 27,02 | Opći prihodi i primici/Komunalni doprinos/Komunalne naknade |  |
| projektiranje | 25.000,00 | 16.362,50 | 65,45 | Opći prihodi i primici |  |
| 1.1.2. PROŠIRENJE CESTE ZORETIĆI - KUKULJANI | 55.000,00 | 29.197,84 | 53,09 |  |  |
| gradnja | 55.000,00 | 29.197,84 | 53,09 | Opći prihodi i primici/Prihodi iz vodnog gospodarstva |  |
| 2. IZGRADNJA GRAĐEVINA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U UREĐENIM DJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA | 136.000,00 | 116.667,79 | 85,79 |  |  |
| 2.1 JAVNE ZELENE POVRŠINE | 120.000,00 | 116.667,79 | 97,22 |  |  |
| 2.1.1. IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA U JAVNE POVRŠINE - IGRALIŠTE LUKEŽI | 120.000,00 | 116.667,79 | 97,22 |  |  |
| gradnja | 102.000,00 | 101.029,79 | 99,05 | Vlastiti prihodi/Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika - LAG |  |
| projektiranje | 1.000,00 | 500,00 | 50,00 | Vlastiti prihodi |  |
| Intelektualne i osobne usluge | 6.000,00 | 4.375,00 | 72,92 | Opći prihodi i primici |  |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 11.000,00 | 10.763,00 | 97,85 | Opći prihodi i primici |  |
| 2.2.GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | 16.000,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.2.1 AUTOBUSNA STANICA PODHUM | 16.000,00 | 0,00 |  |  |  |
| gradnja | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| projektiranje | 16.000,00 | 0,00 |  | Doprinosi za šume |  |
| intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. IZGRADNJA GRAĐEVINA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZVAN GRAĐEVINSKIH PODRUČJA | 88.000,00 | 50.035,20 | 56,86 |  |
| 3.1. ZELENE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 88.000,00 | 50.035,20 | 56,86 |  |
| 3.1.1 IZGRADNJA I OPREMANJE CIKLO-TRAIL CENTRA - RASTOČINE | 20.000,00 | 9.692,70 | 48,46 |  |
| projektiranje | 10.000,00 | 0,00 |  | Opći prihodi i primici |
| gradnja | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Oprema za održavanje i zaštitu | 10.000,00 | 9.692,70 | 96,93 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna – fiskalno izravnanje |
| 3.1.2 UREĐENJE KALIĆA I OPREMANJE PLANINARSKO TURISTIČKIH STAZA | 0,00 | 0,00 |  |  |
| gradnja | 0,00 | 0,00 |  |  |
| projektiranje | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1.3 UREĐENJE ŠETNICE UZ SUŠICU | 68.000,00 | 40.342,50 | 59,33 |  |
| Gradnja | 45.000,00 | 40.342,50 | 89,65 | Komunalne naknade/Turistička pristojba/Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna |
| Projektiranje | 10.000,00 | 0,00 |  | Opći prihodi i primici |
| Kapitalna pomoć unutar općeg proračuna | 13.000,00 | 0,00 |  | Opći prihodi i primici |
| 4. REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH GRAĐEVINA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 335.000,00 | 101.183,83 | 30,20 |  |
| 4.1. NERAZVRSTANE CESTE | 215.000,00 | 25.404,02 | 11,82 |  |
| 4.1.1 REKONSTRUKCIJA NC MOLNARI - DRAŽICE | 11.000,00 | 9.858,75 | 89,63 |  |
| Gradnja | 10.000,00 | 9.858,75 | 98,59 | Doprinos za šume |
| projektiranje | 1.000,00 | 0,00 |  | Doprinos za šume |
| 4.1.2 REKONSTRUKCIJA DIJELA NC UMOLE - MOLNARI | 11.000,00 | 0,00 |  |  |
| gradnja | 10.000,00 | 0,00 |  | Doprinos za šume |
| projektiranje | 1.000,00 | 0,00 |  | Opći prihodi i primici |
| 4.1.3 REKONSTRUKCIJA NC 0134 PODHUM | 30.000,00 | 2.633,14 | 8,78 |  |
| gradnja | 26.000,00 | 2.633,14 | 10,13 | Komunalni doprinos/ doprinos za šume |
| projektiranje | 2.000,00 | 0,00 |  | Opći prihodi i primici |
| Intelektualne i osobne usluge | 2.000,00 | 0,00 |  | Opći prihodi i primici |
| 4.1.4 REKONSTRKCIJA NC U PODKILAVCU | 20.000,00 | 0,00 |  |  |
| gradnja | 20.000,00 | 0,00 |  | komunalni doprinos |
| 4.1.5 REKONSTRUKCIJA NC U JELENJU | 30.000,00 | 0,00 |  |  |
| gradnja | 30.000,00 | 0,00 |  | komunalni doprinos |
| 4.1.6 REKONSTRUKCIJA CESTE - NASELJE U DRAŽICAMA | 30.000,00 | 0,00 |  |  |
| gradnja | 30.000,00 | 0,00 |  | Komunalna naknada |
| 4.1.7 REKONSTRUKCIJA NC U LUKEŽIMA | 10.000,00 | 4.259,63 | 42,60 |  |
| gradnja | 10.000,00 | 4.259,63 | 42,60 | Komunalni doprinos |
| 4.1.8 REKONSTRUKCIJA NC U BRNELIĆIMA | 13.000,00 | 8.652,50 | 66,56 |  |
| gradnja | 13.000,00 | 8.652,50 | 66,56 | Komunalni doprinos |
| 4.1.9 REKONSTRUKCIJA NC U ZORETIĆIMA | 10.000,00 | 0,00 |  |  |
| Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 10.000,00 | 0,00 |  | doprinos za šume |
| 4.1.10 IZGADNJA VODOVODNE MREŽE | 50.000,00 | 0,00 |  |  |
| Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 50.000,00 | 0,00 |  | Opći prihodi i primici |
| 4.2 IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA U GROBLJE | 110.000,00 | 69.451,37 | 63,14 |  |
| 4.2.1 IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA U GROBLJE | 110.000,00 | 69.451,37 | 63,14 |  |
| Proširenje groblja | 100.000,00 | 64.451,37 | 64,45 | Opći prihodi i primici/ komunalni doprinos/ doprinos za šume/ naknada za grobno mjesto |
| projektiranje | 10.000,00 | 5.000,00 | 50 | Opći prihodi i primici |
| 4.3 JAVNA RASVJETA | 10.000,00 | 6.328,44 | 63,28 |  |
| 4.3.1 JAVNA RASVJETA | 10.000,00 | 6.328,44 | 63,28 |  |
| Javna rasvjeta | 10.000,00 | 6.328,44 | 63,28 | komunalni doprinos |
| 5. OSTALO | 61.000,00 | 35.158,75 | 57,64 |  |
| 5.1 OSTALA DODATNA ULAGANJA U JAVNE POVRŠINE | 60.000,00 | 34.846,25 | 58,08 |  |
| gradnja | 20.000,00 | 10.090,00 | 50,45 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna – fiskalno izravnanje |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 40.000,00 | 24.756,25 | 61,89 | Opći prihodi i primici |
| 5.2 REGISTAR NERAZVRSTANIH CESTA | 1.000,00 | 312,50 | 31,25 |  |
| Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 1.000,00 | 312,50 | 31,25 | Opći prihodi i primici |
| SVEUKUPNO | 843.000,00 | 387.244,35 | 45,94 |  |

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana od objave, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Jelenje“.

| KLASA: | 024-01/26-01/1 |
| --- | --- |
| URBROJ: | 2170-20-03-01/03-26-30 |
| Dražice, | 18. ožujka 2026. |

## OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

PREDSJEDNICA

Izabela Nemaz